## Trang tính1
Giai đoạn / Sprint | Mã Card | Tên đầu việc | Vai trò / Phân loại | Định biên nhân sự | Thành viên phụ trách | Hạn chót | Nội dung Checklist chi tiết | Trạng thái
📌 0. Project Guidelines & Tài nguyên | Card 0.1 | [Section 1 & 8] Tài liệu Chuẩn Baseline & Ma trận Truy vết RTM | 🟣 Role: UI/UX & BA | 1 Người | Lê Việt Cường | 2026-09-08 17:00 | + [ ] Lưu trữ và ghim tài liệu đặc tả SRS-EHEALTH-2026-V1 bản chính thức ngày 07/09/2026. + [ ] Lập bảng Ma trận truy vết yêu cầu (Section 8: RTM) ánh xạ mã từ URD sang các mã chức năng SRS. + [ ] Đính kèm văn bản tham chiếu: Nghị định 13/2023/NĐ-CP (Bảo vệ dữ liệu cá nhân) và Thông tư 46/2018/TT-BYT (Hồ sơ bệnh án điện tử). | Chưa bắt đầu
| Card 0.2 | [Section 2.1 & 2.4] Quy chuẩn Kiến trúc, Môi trường & Quy tắc Gitflow | 🟡 Role: DevOps | 1 Người (Lead phụ trách chính) | Lê Việt Cường | 2026-09-08 17:00 | + [ ] Quy định phân nhánh Git: main (Production), develop (Staging), feature/SRS-xxx, bugfix/issue-xxx. + [ ] Quy định cú pháp commit chuẩn Conventional Commits: feat(module): [SRS-xxx] description. + [ ] Thống nhất môi trường vận hành: Linux Ubuntu LTS 22.04+, Docker Engine, cấu hình múi giờ hệ thống UTC+7. | Chưa bắt đầu
📅 Tuần 1: Sprint 1 (07/09 - 11/09/2026) - Nền tảng & Mockup | Card 1.1 | [Section 2.1 & NFR-02] Thiết lập Môi trường Docker, Nginx Reverse Proxy & Base CI/CD | 🟡 Role: DevOps | 1 Người | Lê Việt Cường | 2026-09-10 17:00 | + [ ] Khởi tạo tệp docker-compose.yml chạy các dịch vụ: PostgreSQL 16, Redis Stack In-Memory. + [ ] Cấu hình Nginx Reverse Proxy: Hỗ trợ giao thức HTTPS TLS 1.3 (Section 3.4 & NFR-SEC-01). + [ ] Cấu hình cơ chế giới hạn tần suất (Rate Limiting) tại Nginx: Tối đa 60 requests/phút trên mỗi IP công cộng (NFR-SEC-03). + [ ] Thiết lập GitHub Actions tự động kiểm tra cú pháp (Lint) và kiểm tra Build cho nhánh develop. | Chưa bắt đầu
| Card 1.2 | [Section 6.1 & 6.2] Khởi tạo Cơ sở Dữ liệu Quan hệ Mức Vật lý (Physical ERD & Migration) | 🩵 Role: Backend | 1 Người | Đồng Văn Tú | 2026-09-11 17:00 | + [ ] Viết Database Migration tạo các bảng danh mục và phân quyền: USERS, USER_ROLES, SPECIALTIES, DOCTORS (Section 6.1, 6.2.1, 6.2.2). + [ ] Tạo bảng lịch biểu DOCTOR_SCHEDULES có chứa cột version (INT, default 0) phục vụ Optimistic Locking (Section 6.2.3). + [ ] Tạo bảng lịch hẹn APPOINTMENTS lưu vết appointment_code, payment_status, total_amount (Section 6.2.4). + [ ] Đánh B-Tree Index bắt buộc cho: phone_number, email, doctor_id, date, status (Section 6.2 & NFR-PERF-03). | Chưa bắt đầu
| Card 1.3 | [Section 3.1 & NFR-03] Khởi tạo Khung Ứng dụng Web Client (Base Architecture) | 🔵 Role: Frontend | 1 Người | Nguyễn Mạnh Thi | 2026-09-11 17:00 | + [ ] Khởi tạo bộ khung dự án Single Page Application / SSR, thiết lập Client Router. + [ ] Cấu hình Axios/Fetch Interceptor tự động gán Token và xử lý Refresh Token qua HttpOnly Cookie (SRS-AUTH-02, NFR-SEC-02). + [ ] Xây dựng Component nút bấm đạt kích thước tối thiểu 44 x 44 px trên mobile (NFR-UX-02). + [ ] Xây dựng Skeleton Loading Screen phản hồi thị giác ngầm dưới 300ms (NFR-UX-03). + [ ] Thiết lập Responsive Breakpoints: Mobile (< 768 px), Tablet (768 px - 1024 px), Desktop (> 1024 px) (Section 3.1). | Chưa bắt đầu
| Card 1.4 | [Section 3.1 & NFR-03] Thiết kế Mockup Figma & Medical Design System (4 Phân hệ) | 🟣 Role: UI/UX & BA | 2 Người (Phối hợp thiết kế luồng Bệnh nhân, Bác sĩ, Lễ tân & Admin trên Figma) | Trần Văn Tiến Trần Trọng Hoàn | 2026-09-11 17:00 | + [ ] Thiết kế Medical Design System: Bảng màu Medical Clean UI, độ tương phản chuẩn WCAG 2.1 cấp độ AA (NFR-UX-02). + [ ] Thiết kế Bộ Badge trạng thái lịch hẹn: AVAILABLE (Xanh lá), HOLDING (Vàng), BOOKED (Xám), CHECKED_IN, IN_CONSULTATION, COMPLETED, NO_SHOW (Section 4.2.2 & 4.3.2). + [ ] Mockup Phân hệ Bệnh nhân (Patient): Bộ lọc tìm kiếm bác sĩ (SRS-PAT-01) và luồng đặt khám 4 bước có đồng hồ giữ chỗ 10 phút (SRS-PAT-02, NFR-UX-01). + [ ] Mockup Phân hệ Bác sĩ (Doctor): Danh sách hàng đợi, buồng khám EMR và popup đỏ cảnh báo dị ứng thuốc (SRS-DOC-02, 03, 04). + [ ] Mockup Phân hệ Lễ tân & Admin: Quét QR check-in (SRS-REC-01), tạo lịch vãng lai (SRS-REC-02) và Dashboard biểu đồ KPI (SRS-ADM-03). | Chưa bắt đầu
| Card 1.5 | [Section 8] Xây dựng Kế hoạch Kiểm thử Tổng thể (Test Plan) & Ma trận Kiểm thử | 🟢 Role: QA/QC | 1 Người | Nguyễn Văn Tùng | 2026-09-11 17:00 | + [ ] Soạn thảo tài liệu Test Plan chi tiết dựa trên phạm vi hệ thống tại Section 1.2. + [ ] Xây dựng danh sách kịch bản kiểm thử chức năng (Functional Test Cases) cho Module Xác thực (SRS-AUTH) và Đặt khám (SRS-PAT). + [ ] Thiết lập môi trường và cấu hình kịch bản kiểm thử tải/xung đột đồng thời bằng k6 hoặc JMeter (NFR-PERF-01, 02). | Chưa bắt đầu
📅 Tuần 2: Sprint 2 (14/09 - 18/09/2026) - IAM & Cốt lõi Đặt lịch | Card 2.1 | [SRS-AUTH-01 & 02] Triển khai Module Quản lý Tài khoản, Xác thực & Phân quyền RBAC | 🩵 Role: Backend | 1 Người | Đồng Văn Tú | 2026-09-16 17:00 | + [ ] API Đăng ký tài khoản (SRS-AUTH-01): Kiểm tra độ mạnh mật khẩu (>= 8 ký tự gồm hoa, thường, số, ký tự đặc biệt), băm mật khẩu bằng BCrypt Cost factor 12. + [ ] Cơ chế OTP xác thực: 6 chữ số ngẫu nhiên, TTL = 3 phút, giới hạn gửi tối đa 3 lần/SĐT trong 10 phút, khóa sau 5 lần nhập sai (SRS-AUTH-01, NFR-SEC-03). + [ ] Tự động tạo bản ghi Hồ sơ Sức khỏe Cá nhân (PHR) rỗng khi đăng ký tài khoản bệnh nhân thành công. + [ ] API Đăng nhập (SRS-AUTH-02): Khóa tài khoản tạm thời 30 phút nếu đăng nhập sai quá 5 lần liên tiếp. + [ ] Tích hợp Google Identity Services qua OAuth 2.0 / OpenID Connect (SRS-AUTH-02, Section 3.3). + [ ] Cấp phát JWT: Access Token (15 phút chứa userId, role), Refresh Token (7 ngày lưu trong HttpOnly Secure Cookie với SameSite=Strict) (SRS-AUTH-02, NFR-SEC-02). + [ ] Middleware kiểm soát phân quyền RBAC: ROLE_PATIENT, ROLE_DOCTOR, ROLE_RECEPTIONIST, ROLE_ADMIN (Section 2.3). | Chưa bắt đầu
| Card 2.2 | [SRS-AUTH-01..03] Hiện thực Giao diện Xác thực Người dùng & Quản lý Hồ sơ Bệnh nhân (PHR) | 🔵 Role: Frontend | 1 Người | Nguyễn Văn Tùng | 2026-09-17 17:00 | + [ ] Màn hình Đăng ký có bộ đếm ngược OTP (180 giây) và thông báo lỗi tương ứng. + [ ] Màn hình Đăng nhập (Mật khẩu & nút bấm "Đăng nhập với Google"). + [ ] Thiết lập Route Guard: Điều hướng người dùng sau đăng nhập về đúng Dashboard theo vai trò (SRS-AUTH-02). + [ ] Màn hình Quản lý Hồ sơ Sức khỏe Cá nhân (PHR - SRS-AUTH-03): Form cập nhật nhóm máu, tiền sử dị ứng thuốc, bệnh mạn tính, số thẻ BHYT. | Chưa bắt đầu
| Card 2.3 | [SRS-DOC-01 & SRS-PAT-01] Khai báo Ca làm việc Bác sĩ & API Tìm kiếm Bác sĩ Đa chiều | 🩵 Role: Backend | 1 Người | Nguyễn Mạnh Thi | 2026-09-18 17:00 | + [ ] API Khai báo ca làm việc Bác sĩ (SRS-DOC-01): Chọn ngày, ca khám (Sáng 08:00-12:00, Chiều 13:30-17:30), thời lượng Slot (15 hoặc 30 phút), buồng khám (room_number). + [ ] Logic tự động chia nhỏ khung giờ và sinh bản ghi slot vào bảng DOCTOR_SCHEDULES với trạng thái AVAILABLE (SRS-DOC-01, Section 6.2.3). + [ ] Nghiệp vụ khóa sửa đổi: Chặn không cho phép Bác sĩ sửa/hủy ca làm việc nếu khung giờ đã có bệnh nhân đặt thành công (SRS-DOC-01). + [ ] API Tìm kiếm toàn văn (Full-Text Search) theo tên bác sĩ, học vị, từ khóa bệnh học (SRS-PAT-01). + [ ] Bộ lọc đa chiều: Chuyên khoa, ngày khám, biểu phí, điểm đánh giá >= 4 sao (SRS-PAT-01). + [ ] Caching Redis dữ liệu danh mục Chuyên khoa và Danh sách Bác sĩ đảm bảo Cache Hit >= 85% (NFR-PERF-03). | Chưa bắt đầu
| Card 2.4 | [Section 5.1 & SRS-PAT-02] Triển khai Cơ chế Khóa phân tán (Distributed Slot Locking) bằng Redis | 🩵 Role: Backend | 1 Người (Lead hoặc Dev cứng thuật toán phụ trách) | Lê Việt Cường | 2026-09-18 17:00 | + [ ] Xây dựng Endpoint giữ chỗ: POST /api/v1/appointments/reserve-slot nhận doctorId, slotId, userId. + [ ] Triển khai lệnh Redis Lock nguyên tử: SET lock:doctor:{doctorId}:slot:{slotId} {userId} NX EX 600 với TTL chính xác 600 giây (Section 5.1). + [ ] Xử lý tranh chấp khóa: Khi lệnh SETNX trả về thất bại (đã tồn tại khóa), trả về ngay mã lỗi HTTP 409 Conflict (Section 5.1). + [ ] Tự động giải phóng khóa (Key Expiration) sau 600 giây hoặc khi nhận yêu cầu hủy thao tác. + [ ] Endpoint xác nhận thanh toán sau tại quầy: Dùng DB Transaction với SELECT ... FOR UPDATE chuyển slot sang BOOKED, xóa khóa Redis và tạo Appointment CONFIRMED (Section 5.1 & 5.2). | Chưa bắt đầu
| Card 2.5 | [SRS-PAT-01 & 02] Xây dựng Giao diện Đặt lịch Khám bệnh Chuẩn 4 Bước | 🔵 Role: Frontend | 1 Người | Trần Văn Tiến | 2026-09-18 17:00 | + [ ] Màn hình Tra cứu & Bộ lọc Bác sĩ: Hiển thị Profile chi tiết, kinh nghiệm, biểu phí, đánh giá (SRS-PAT-01). + [ ] Bước 1: Chọn Bác sĩ hoặc Chuyên khoa dịch vụ (Section 3.1). + [ ] Bước 2: Sơ đồ chọn Time Slot hiển thị 3 trạng thái phân màu: Xanh lá (Còn trống), Vàng (Đang giữ chỗ), Xám (Đã có người đặt) (SRS-PAT-02). + [ ] Tích hợp đồng hồ đếm ngược giữ chỗ 10:00 (10 phút TTL); tự động reset form khi về 00:00 (SRS-PAT-02, Section 5.1). + [ ] Bước 3: Form điền thông tin người khám (Họ tên, SĐT, Ngày sinh, Triệu chứng, upload kết quả cũ) (Section 3.1). + [ ] Bước 4: Màn hình xác nhận đặt hẹn & phương thức thanh toán: Trả trước hoặc Trả sau tại phòng khám (Section 3.1, SRS-PAT-02). | Chưa bắt đầu
| Card 2.6 | [NFR-01 & Section 5.1] Kiểm thử Tải & Xung đột Tranh chấp Slot Khám (Concurrency Test) | 🟢 Role: QA/QC | 1 Người | Trần Trọng Hoàn | 2026-09-18 17:00 | + [ ] Viết kịch bản k6/JMeter mô phỏng đồng thời 100 người dùng (100 CCU) cùng đặt 1 slot trong cùng 1 mili-giây (NFR-PERF-01, 02). + [ ] Xác minh: Duy nhất 1 request nhận mã HTTP 200/201 OK, 99 requests còn lại nhận đúng mã HTTP 409 Conflict (Section 5.1). + [ ] Đo đạc thời gian đáp ứng API giữ slot đảm bảo dưới 300ms (NFR-PERF-01). + [ ] Kiểm chứng kịch bản Timeout: Sau 10 phút không thanh toán, khóa Redis tự động biến mất và slot mở lại trạng thái AVAILABLE. | Chưa bắt đầu
📅 Tuần 3: Sprint 3 (21/09 - 25/09/2026) - Khám bệnh EMR, Hàng đợi & Lễ tân | Card 3.1 | [Section 5.2 & 5.3] Máy Trạng thái Vòng đời Lịch hẹn & Xử lý Hủy lịch, Hoàn tiền | 🩵 Role: Backend | 1 Người | Đồng Văn Tú | 2026-09-23 17:00 | + [ ] Triển khai máy trạng thái theo đồ thị: PENDING_PAYMENT -> CONFIRMED -> CHECKED_IN -> IN_CONSULTATION -> COMPLETED (Section 5.2). + [ ] Tự động chuyển CONFIRMED -> NO_SHOW khi hết ngày làm việc mà bệnh nhân không check-in (Section 5.2). + [ ] API Hủy lịch khám phía bệnh nhân (Section 5.3): * Hủy trước >= 24 giờ: Kích hoạt hoàn tiền 100%. * Hủy từ 2 giờ đến < 24 giờ: Hoàn tiền 70% (khấu trừ 30% phí điều phối). * Hủy < 2 giờ hoặc No-Show: Không hoàn tiền. + [ ] Phòng khám hủy ca bất khả kháng: POST /api/v1/appointments/:id/cancel-by-clinic hoàn tiền 100%, sinh bản ghi VOUCHERS giảm giá 20% cho lần sau và gửi thông báo xin lỗi qua Email/SMS (Section 5.3). | Chưa bắt đầu
| Card 3.2 | [SRS-REC-01..02 & Section 3.4] Phân hệ Lễ tân: Quét QR Check-in & Tiếp đón Realtime | 🩵 Role: Backend & 🔵 Role: Frontend | 2 Người (1 bạn làm API & Realtime SSE/WS, 1 bạn làm UI màn hình quét QR) | Nguyễn Mạnh Thi Trần Trọng Hoàn | 2026-09-24 17:00 | + [ ] Backend: API Quét mã QR / Nhập SĐT để Check-in bệnh nhân (SRS-REC-01). + [ ] Backend & Frontend: Tiếp đón vãng lai (Walk-in Booking) cho khách không đặt trước: chọn bác sĩ trống, nhập thông tin nhanh, thu tiền mặt, cấp số thứ tự vào hàng đợi ngay (SRS-REC-02). + [ ] Backend: Tích hợp WebSocket (WSS) hoặc Server-Sent Events (SSE) đồng bộ danh sách hàng đợi (Section 3.4). + [ ] Frontend: Màn hình tiếp đón Lễ tân, hỗ trợ đầu đọc mã vạch USB HID và Webcam Scanner trên web (Section 3.2). + [ ] Frontend: Thao tác thu phí tại quầy cho lịch hẹn trả sau, in phiếu thu và chuyển trạng thái sang CHECKED_IN (SRS-REC-01). | Chưa bắt đầu
| Card 3.3 | [SRS-DOC-03..04 & Section 5.4] Hồ sơ Bệnh án EMR, Chẩn đoán ICD-10 & Kê đơn Thuốc Điện tử | 🩵 Role: Backend | 1 Người | Nguyễn Văn Tùng | 2026-09-25 17:00 | + [ ] Tạo bảng CSDL MEDICAL_RECORDS, PRESCRIPTIONS, PRESCRIPTION_ITEMS theo chuẩn Section 6.2.5 & 6.2.6. + [ ] API Nhập chỉ số sinh tồn (Vitals: huyết áp, mạch, nhiệt độ, nhịp thở, cân nặng, chiều cao) và tự động tính BMI (SRS-DOC-03). + [ ] API Tra cứu danh mục mã bệnh chuẩn ICD-10 (tìm kiếm theo mã hoặc tên bệnh tiếng Việt) (SRS-DOC-03). + [ ] Cơ chế Cảnh báo An toàn Thuốc: Tự động đối chiếu tên thuốc kê với trường dị ứng trong hồ sơ PHR của bệnh nhân (SRS-DOC-04). + [ ] Ràng buộc kê đơn tối đa 30 ngày: Thuật toán tính Số ngày dùng = Tổng số lượng / (Liều sáng + Trưa + Chiều + Tối); chặn lưu và cảnh báo nếu kê đơn bệnh mạn tính > 30 ngày theo TT 52/2017/TT-BYT (SRS-DOC-04). + [ ] Cơ chế Khóa Bệnh án Tự động: Khóa hồ sơ sau 24 giờ kể từ khi hoàn tất ca khám; chặn sửa trực tiếp và chỉ cho phép tạo Phụ lục bệnh án (EMR Addendum) (Section 5.4). | Chưa bắt đầu
| Card 3.4 | [SRS-DOC-02..04] Màn hình Hàng đợi & Buồng khám Lâm sàng cho Bác sĩ | 🔵 Role: Frontend | 1 Người | Trần Văn Tiến | 2026-09-25 17:00 | + [ ] Màn hình Hàng đợi bệnh nhân trong ngày: Phân màu trạng thái (CONFIRMED, CHECKED_IN, IN_CONSULTATION, COMPLETED, NO_SHOW) (SRS-DOC-02). + [ ] Nút 'Tiếp nhận khám': Chuyển trạng thái sang IN_CONSULTATION và gọi số tiếp theo (SRS-DOC-02). + [ ] Buồng khám EMR: Form nhập chỉ số Vitals, tự động nạp tiền sử bệnh từ PHR để bác sĩ tham khảo (SRS-DOC-03). + [ ] Tìm kiếm nhanh mã bệnh ICD-10 (chọn bệnh chính, nhiều bệnh phụ kèm theo) (SRS-DOC-03). + [ ] Xem tệp kết quả xét nghiệm cũ: Hiển thị thumbnail / lightbox xem hình ảnh, đơn cũ (.jpg, .png, .pdf <= 10MB) bệnh nhân đính kèm khi đặt lịch (SRS-DOC-03). + [ ] Form Kê đơn thuốc: Autocomplete danh mục thuốc, nhập liều dùng (Sáng-Trưa-Chiều-Tối), thời điểm dùng; hiển thị cảnh báo nếu bệnh mãn tính kê quá 30 ngày (SRS-DOC-04). + [ ] Popup cảnh báo màu đỏ: 'CẢNH BÁO: Bệnh nhân có tiền sử dị ứng với nhóm thuốc này!' khi phát hiện dị ứng (SRS-DOC-04). + [ ] Nút 'Lưu nháp (Draft)' và nút 'Hoàn thành ca khám'. | Chưa bắt đầu
| Card 3.5 | [SRS-DOC & REC] Kiểm thử Chu trình Khám Lâm sàng & Cảnh báo Dị ứng Thuốc | 🟢 Role: QA/QC | 1 Người | Lê Việt Cường | 2026-09-25 17:00 | + [x] Kiểm thử luồng check-in bằng mã QR tại quầy Lễ tân, kiểm tra đồng bộ realtime lên buồng khám Bác sĩ qua WebSocket (SRS-REC-01). + [x] Kiểm thử kê đơn thuốc trùng tiền sử dị ứng của bệnh nhân xem popup cảnh báo đỏ có xuất hiện hay không (SRS-DOC-04). + [x] Kiểm thử bảo mật EMR: Kiểm tra logic chặn sửa đổi bệnh án sau 24 giờ và luồng tạo Addendum (Section 5.4). | Hoàn thành
| Card 3.6 | [SRS-DOC-01] Xây dựng Giao diện Đăng ký & Quản lý Ca trực Bác sĩ | 🔵 Role: Frontend | 1 Người | Trần Văn Tiến | 2026-09-22 17:00 | + [ ] Xây dựng màn hình Quản lý Ca trực /doctor/schedule hiển thị lịch tuần trực quan (Sáng 08:00-12:00, Chiều 13:30-17:30). + [ ] Form đăng ký ca mới: Chọn ngày, chọn ca trực, thời lượng slot (15 hoặc 30 phút), buồng khám (room_number). + [ ] Tự động xem trước (Preview) danh sách slot được sinh ra trước khi gửi lên API. + [ ] Khóa sửa đổi: Đánh dấu ca đã có bệnh nhân đặt hẹn (khóa nút Hủy/Sửa ca) và ca còn trống 100% (cho phép Hủy/Sửa). + [ ] Hiển thị cảnh báo ràng buộc hạn chót: Đăng ký trước 17:00 Thứ Sáu cho tuần làm việc tiếp theo. | Chưa bắt đầu
| Card 3.7 | [SRS-AUTH-01..03 & NFR-SEC-02] Quên Mật Khẩu, Thu Hồi Phiên (Token Blacklist) & PHR Backend API | 🩵 Role: Backend | 1 Người | Đồng Văn Tú | 2026-09-22 17:00 | + [ ] API Quên mật khẩu: POST /api/v1/auth/forgot-password sinh OTP 6 số lưu Redis TTL 5 phút; POST /api/v1/auth/reset-password xác thực OTP và đổi mật khẩu mới (BCrypt cost 12). + [ ] Khóa tài khoản sau 5 lần đăng nhập sai (Redis Key login_attempts TTL 30 phút, mã lỗi HTTP 423 Locked) và giới hạn gửi OTP tối đa 3 lần / 10 phút (SRS-AUTH-01, 02). + [ ] Tích hợp Google OAuth2: POST /api/v1/auth/google xác thực Google ID Token, tự động tạo tài khoản ROLE_PATIENT nếu là người dùng mới và cấp cặp JWT Token (SRS-AUTH-02). + [ ] Thu hồi phiên: POST /api/v1/auth/logout xóa Refresh Cookie, đưa Access Token vào Redis Blacklist với TTL còn lại; cập nhật JwtAuthGuard kiểm tra Blacklist (NFR-SEC-02). + [ ] PhrModule Backend API: Endpoint GET/PUT /api/v1/phr/me quản lý hồ sơ sức khỏe (SRS-AUTH-03). + [ ] Ràng buộc xác thực: Validate mã BHYT 15 ký tự chuẩn Việt Nam, enum nhóm máu (A+, B+, O+, AB...) và danh mục tiền sử dị ứng. | Chưa bắt đầu
| Card 3.8 | [Section 3.4 & SRS-REC-01] Màn hình Bảng Hàng đợi Gọi số Sảnh chờ (Queue Board Fullscreen TV) | 🔵 Role: Frontend & 🩵 Role: Backend | 1 Người | Trần Trọng Hoàn | 2026-09-23 17:00 | + [ ] Xây dựng màn hình chuyên dụng /receptionist/queue-board hỗ trợ Fullscreen TV ngoài sảnh bệnh viện (Section 3.4). + [ ] Khu vực Đang khám (Now Serving): Hiển thị STT khổ lớn, tên bệnh nhân viết tắt bảo mật (Nguyễn V. A), buồng khám, chuyên khoa và bác sĩ. + [ ] Khu vực Chuẩn bị khám (Next Up): Danh sách 5 bệnh nhân kế tiếp đang chờ ở sảnh. + [ ] Kết nối WebSocket/SSE bắt sự kiện appointment.status_changed cập nhật thời gian thực < 500ms không cần reload trang. + [ ] Hiệu ứng Flash viền và âm thanh thông báo nhẹ khi có số thứ tự mới được gọi. | Chưa bắt đầu
| Card 3.9 | [Section 3.2 & SRS-REC-01] Chuẩn hóa Mẫu In Phiếu Khám & Hóa đơn Nhiệt POS 80mm / Laser A5 | 🔵 Role: Frontend | 1 Người | Nguyễn Mạnh Thi | 2026-09-23 17:00 | + [ ] Component PrintReceiptComponent chuyên dụng in ấn với CSS @media print chuẩn hóa. + [ ] Khổ in nhiệt POS 80mm (K80): Header logo, mã vạch/QR lịch hẹn, STT, tên bệnh nhân, buồng khám, số tiền đã thu, lời dặn đến trước 15 phút. + [ ] Khổ in Laser A5: Phiếu thu viện phí đầy đủ căn cứ pháp lý phục vụ thanh toán BHYT/doanh nghiệp. + [ ] Tích hợp nút in phiếu khám tự động ngay sau khi Lễ tân check-in thành công. | Chưa bắt đầu
| Card 3.10 | [Section 5.4 & SRS-DOC-03] Cơ chế Phụ lục Bệnh án Điện tử (EMR Addendum) sau Khóa 24h | 🩵 Role: Backend & 🔵 Role: Frontend | 1 Người | Nguyễn Văn Tùng | 2026-09-24 17:00 | + [ ] Tạo bảng CSDL EMR_ADDENDUMS lưu medical_record_id, doctor_id, reason, previous_content, updated_content, created_at. + [ ] Logic chặn: Khóa tuyệt đối lệnh PUT/PATCH sửa trực tiếp sau khi medical_records.locked_at quá 24 giờ. + [ ] API POST /api/v1/clinical/records/:id/addendums tạo phụ lục bổ sung kèm lý do y khoa; GET /api/v1/clinical/records/:id/history xem toàn bộ lịch sử bệnh án. + [ ] UI Buồng khám: Hiển thị badge đỏ 'HỒ SƠ ĐÃ KHÓA 24H (CHỈ ĐỌC)' và nút 'Tạo Phụ lục Bệnh án' theo Thông tư 46/2018/TT-BYT. | Chưa bắt đầu
| Card 3.11 | [Section 5.3 & SRS-PAT-04] Giao diện Bệnh nhân Tự Hủy Lịch & Minh Bạch Hoàn Tiền 100/70/0% | 🔵 Role: Frontend | 1 Người | Trần Văn Tiến | 2026-09-24 17:00 | + [ ] Nút 'Hủy lịch khám' trong danh sách ca khám sắp tới tại /patient/history. + [ ] Modal xác nhận hủy lịch kèm tính toán động: Khoảng cách T >= 24h báo hoàn 100%; 2h <= T < 24h báo hoàn 70% (khấu trừ 30% phí điều phối); T < 2h cảnh báo không hoàn tiền. + [ ] Người dùng nhập lý do hủy -> bấm Xác nhận -> chuyển lịch hẹn CANCELLED và nhả slot về AVAILABLE. + [ ] Checkbox đồng thuận bảo vệ dữ liệu y tế cá nhân theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP và ghi nhận thời điểm chấp thuận consent_nd13_accepted_at (NFR-SEC-04). | Chưa bắt đầu
| Card 3.12 | [Section 7.1 & SRS-PAT-05] Hạ tầng Background Message Queue (BullMQ) & Cron Schedulers | 🩵 Role: Backend & 🟡 Role: DevOps | 1 Người | Lê Việt Cường | 2026-09-24 17:00 | + [ ] Tích hợp BullMQ & Redis connection pool vào NestJS server xử lý bất đồng bộ (Section 7.1). + [ ] Queue Workers: email-queue (mail xác nhận, kích hoạt, nhắc hẹn T-24h), sms-queue (OTP, nhắc hẹn T-2h), pdf-queue (sinh PDF đơn thuốc/bệnh án). + [ ] Cấu hình cơ chế Retry tự động (tối đa 3 lần với exponential backoff) khi dịch vụ bên thứ ba gặp sự cố. + [ ] Cron Schedulers: Tự động chuyển lịch hẹn CONFIRMED quá 30 phút thành NO_SHOW vào cuối ngày (Section 5.2); quét dọn dẹp slot giữ chỗ mồ côi. | Chưa bắt đầu
| Card 3.13 | [SRS-ADM-04] Giao diện Tra cứu Nhật ký Kiểm toán (Audit Logs Viewer UI) | 🔵 Role: Frontend | 1 Người | Trần Trọng Hoàn | 2026-09-25 17:00 | + [ ] Xây dựng màn hình /admin/audit-logs chuyên dụng cho Quản trị viên (SRS-ADM-04). + [ ] Bảng nhật ký kiểm toán: Timestamp UTC+7, User ID, Email, Role, Thao tác (LOGIN, VIEW_EMR, UPDATE_RX, CANCEL_APPT...), IP, User-Agent. + [ ] Bộ lọc nâng cao: Lọc khoảng thời gian, loại hành động, tìm kiếm User ID/IP. + [ ] Ràng buộc bảo mật: Quyền chỉ đọc (Read-only) và xuất file Excel/CSV, tuyệt đối không có thao tác Sửa/Xóa. | Chưa bắt đầu
| Card 3.14 | [SRS-PAT-01 & Table 7] Tính năng Gửi Đánh giá & Phản hồi Bác sĩ sau Ca khám | 🔵 Role: Frontend & 🩵 Role: Backend | 1 Người | Nguyễn Mạnh Thi | 2026-09-25 17:00 | + [ ] Tab 'Đã khám' của Bệnh nhân: Nút 'Đánh giá bác sĩ' cho các ca COMPLETED chưa đánh giá. + [ ] Modal đánh giá: Chấm điểm 1 đến 5 sao, viết nhận xét ngắn tối đa 500 ký tự. + [ ] Backend API POST /api/v1/doctors/:id/reviews xác thực bệnh nhân bắt buộc phải có ca khám hoàn thành với bác sĩ đó (chống spam ảo). + [ ] Tự động tính toán lại rating_average trong bảng DOCTORS và làm mới Redis Cache danh sách bác sĩ. | Chưa bắt đầu
📅 Tuần 4: Sprint 4 (28/09 - 01/10/2026) - Thanh toán & Nghiệm thu | Card 4.1 | [SRS-PAT-03 & Section 3.3] Tích hợp Cổng Thanh toán Trực tuyến Sandbox (VNPAY / MoMo) | 🩵 Role: Backend | 1 Người | Nguyễn Mạnh Thi | 2026-09-29 17:00 | + [ ] Tích hợp API VNPAY Merchant v2.1: Khởi tạo URL giao dịch kèm chữ ký số HMAC-SHA512 (SRS-PAT-03, Section 3.3). + [ ] Tích hợp MoMo Payment Gateway: Khởi tạo giao dịch kèm chữ ký HMAC-SHA256 (Section 3.3). + [ ] Endpoint Webhook IPN nhận kết quả thanh toán bất đồng bộ từ VNPAY/MoMo để xác thực chữ ký (SRS-PAT-03). + [ ] Cập nhật Appointment sang CONFIRMED, tạo bản ghi PAYMENT_TRANS, giải phóng lock Redis và chốt slot BOOKED trong CSDL quan hệ (SRS-PAT-03, Section 5.1). + [ ] Xử lý ngoại lệ thanh toán thất bại hoặc timeout quá 10 phút: Đổi trạng thái lịch hẹn sang CANCELLED và trả slot về AVAILABLE (SRS-PAT-03). | Chưa bắt đầu
| Card 4.7 | [SRS-PAT-03] Giao diện Đón Kết quả Thanh toán VNPAY/MoMo & Hóa đơn Điện tử kèm QR | 🔵 Role: Frontend | 1 Người | Trần Văn Tiến | 2026-09-29 17:00 | + [ ] Trang đón kết quả /patient/booking/payment-callback nhận tham số từ VNPAY (vnp_ResponseCode) hoặc MoMo (resultCode) và gọi API xác thực. + [ ] Giao diện Thành công: Thông báo chúc mừng, hiển thị Phiếu khám điện tử kèm Mã QR check-in, bác sĩ, khung giờ, số tiền, mã giao dịch; nút lưu QR và xem lịch sử. + [ ] Giao diện Thất bại / Hủy thanh toán: Cảnh báo lý do, nút chọn lại phương thức thanh toán hoặc chuyển sang trả sau tại quầy. | Chưa bắt đầu
| Card 4.2 | [SRS-PAT-04 & 05] Lịch sử Khám bệnh, Xuất Đơn thuốc PDF & Cron Job Nhắc lịch | 🩵 Role: Backend & 🔵 Role: Frontend | 1 Người (Xử lý cả API xuất PDF, Cron ngầm và UI tab lịch sử) | Trần Văn Tiến | 2026-09-30 17:00 | + [ ] Frontend: Giao diện Lịch sử lịch hẹn gồm 3 tab: Sắp tới (Upcoming), Đã khám (Past), Đã hủy (Cancelled) (SRS-PAT-04). + [ ] Frontend: Hiển thị mã QR lịch hẹn cho ca khám sắp tới kèm nút 'Hủy lịch hẹn' (SRS-PAT-04). + [ ] Backend: Service sinh tệp PDF Đơn thuốc điện tử và Bệnh án (chẩn đoán, mã ICD-10, chữ ký số) (SRS-PAT-04, Section 3.2). + [ ] Chữ ký điện tử y tế: Sinh mã băm bảo mật SHA-256 (ma_don_thuoc + ma_bac_si + thoi_gian) và in Mã QR xác thực đơn thuốc điện tử ở chân trang PDF kèm con dấu phòng khám (TT 46/2018/TT-BYT). + [ ] Backend: Cron Job chạy ngầm gửi thông báo: Mốc T-24 giờ nhắc lưu ý chuẩn bị; Mốc T-2 giờ nhắc giờ di chuyển (SRS-PAT-05). | Chưa bắt đầu
| Card 4.3 | [NFR-SEC-01..04 & SRS-ADM-04] Mã hóa Dữ liệu Y tế AES-256 & Quản lý Nhật ký Audit Logs | 🩵 Role: Backend & 🟡 Role: DevOps | 1 Người | Trần Trọng Hoàn | 2026-09-30 17:00 | + [ ] Mã hóa tầng CSDL (Encryption at Rest): Sử dụng thuật toán AES-256 mã hóa các cột nhạy cảm clinical_notes, vital_signs (NFR-SEC-01). + [ ] Bảng ghi vết kiểm toán Audit Logs: Lưu trữ User ID, IP, User-Agent, Timestamp UTC+7, Thao tác thực hiện (SRS-ADM-04). + [ ] Ràng buộc kỹ thuật: Bảng Audit Logs chỉ cho phép ghi (Append-only), cấm lệnh UPDATE hoặc DELETE (SRS-ADM-04). + [ ] Cấu hình sao lưu CSDL tự động: Full Backup lúc 02:00 sáng hàng ngày và ghi log giao dịch WAL mỗi 15 phút, đảm bảo RPO < 15 phút, RTO < 2 giờ (NFR-AVAIL-02). | Chưa bắt đầu
| Card 4.4 | [SRS-ADM-01..03] Phân hệ Quản trị: Quản lý Danh mục Y tế, Bác sĩ & Dashboard KPI | 🔵 Role: Frontend & 🩵 Role: Backend | 1 Người (Xây dựng API CRUD danh mục và Dashboard biểu đồ Admin) | Đồng Văn Tú | 2026-09-30 17:00 | + [ ] Màn hình Quản lý Danh mục Y tế: CRUD Chuyên khoa, Danh mục Thuốc, Dịch vụ & Biểu phí niêm yết (SRS-ADM-01). + [ ] Màn hình Quản lý Nhân sự: Tạo tài khoản Bác sĩ, quản lý Chứng chỉ hành nghề (CCHN), gán chuyên khoa và buồng khám (SRS-ADM-02). + [ ] Dashboard Thống kê & Báo cáo: Biểu đồ trực quan doanh thu, tỷ lệ khám xong, tỷ lệ hủy, tỷ lệ No-Show (SRS-ADM-03). + [ ] Kết xuất báo cáo thống kê định dạng Excel (.xlsx) và PDF (SRS-ADM-03). | Chưa bắt đầu
| Card 4.8 | [NFR-AVAIL-02 & NFR-SEC-03] Diễn tập Khôi phục Thảm họa (RTO < 2h, RPO < 15m) & Audit OWASP Top 10 | 🟢 Role: QA/QC & 🟡 Role: DevOps | 2 Người | Nguyễn Văn Tùng Lê Việt Cường | 2026-10-01 12:00 | + [ ] Diễn tập Disaster Recovery: Giả lập sự cố container DB, khôi phục từ bản backup 02:00 + WAL log gần nhất; đo đạc đạt chuẩn RTO < 2h, RPO < 15 phút (NFR-AVAIL-02). + [ ] Rà soát an ninh OWASP Top 10: Quét chống SQL Injection, XSS trên form nhập liệu, CORS/CSP policy, HttpOnly/Secure/SameSite Cookie (NFR-SEC-03). + [ ] Xuất Báo cáo Đánh giá An ninh & Phục hồi Thảm họa bàn giao nghiệm thu. | Chưa bắt đầu
| Card 4.5 | [Section 7 & 8] Kiểm thử Hệ thống, Đo lường SLA & Nghiệm thu Toàn diện Ma trận RTM | 🟢 Role: QA/QC | 1 Người | Nguyễn Văn Tùng | 2026-10-01 12:00 | + [ ] Kiểm thử bảo mật (Penetration Test): Rà soát OWASP Top 10 (chống SQL Injection, XSS, CSRF SameSite Cookie) (NFR-SEC-03). + [ ] Đo lường hiệu năng: Thời gian tìm kiếm danh mục bác sĩ < 1.0s, kiểm tra khóa slot < 300ms (NFR-PERF-01). + [ ] Kiểm tra tính tương thích thiết bị: Đảm bảo hiển thị đúng trên Desktop (1366x768), Tablet và Mobile (360 px) (Section 2.4, 3.1). + [ ] Đối chiếu và hoàn tất kết quả (Pass/Fail) cho 100% các tiêu chí trong Ma trận Truy vết Yêu cầu RTM (Section 8). + [ ] Xuất Biên bản Tổng kết Kiểm thử (Test Summary Report) bàn giao nghiệm thu. | Chưa bắt đầu
| Card 4.6 | [Section 1.1] Đóng gói Phiên bản Release v1.0.0 & Chuẩn bị Báo cáo Nghiệm thu Demo | 🟣 Role: UI/UX & BA & 🟡 Role: DevOps | Toàn bộ nhóm (6 Người) | Lê Việt Cường Đồng Văn Tú Trần Trọng Hoàn Nguyễn Văn Tùng Trần Văn Tiến Nguyễn Mạnh Thi | 2026-10-01 17:00 | + [ ] Hợp nhất toàn bộ các nhánh tính năng vào nhánh main, gắn tag phiên bản v1.0.0-baseline. + [ ] Xuất bản tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm cho 4 đối tượng: Bệnh nhân, Bác sĩ, Lễ tân, Quản trị viên (Section 2.3). + [ ] Soạn Slide thuyết trình báo cáo thực tập tổng kết các mốc từ 07/09/2026 đến 01/10/2026. + [ ] Họp nghiệm thu kỹ thuật và Demo luồng nghiệp vụ khép kín (End-to-End) với Mentor. | Chưa bắt đầu
| Card 4.9 | [UI/UX] Xây dựng Hệ thống Điều hướng Role-based & Xóa bỏ Trùng lặp 2 Header | 🔵 Role: Frontend | 1 Người | Lê Việt Cường | 2026-10-01 12:00 | + [ ] Xóa bỏ Header trùng lặp trong checkin-desk, walkin-booking và phr-profile. + [ ] Bổ sung thanh điều hướng nhanh cho Bệnh nhân (Tìm bác sĩ, Lịch sử khám/đơn thuốc, Hồ sơ PHR). + [ ] Thêm nút chuyển đổi cho Bác sĩ (Hàng đợi khám <-> Cấu hình ca trực). + [ ] Thêm nút chuyển đổi cho Lễ tân (Bàn tiếp đón <-> Tiếp nhận vãng lai). + [ ] Xây dựng Sidebar điều hướng cho Admin (Dashboard KPI, Catalogs, Staff, Audit Logs). | Chưa bắt đầu
| Card 4.10 | [Auth/UI] Nâng cấp Avatar góc phải: Hiển thị Tên thật, Dropdown Menu & Đăng xuất | 🔵 Role: Frontend | 1 Người | Lê Việt Cường | 2026-10-01 12:00 | + [ ] Thay thế icon tĩnh TN bằng Initials Avatar lấy từ tên người dùng thật. + [ ] Hiển thị Họ và tên + Badge vai trò của user ở góc trên bên phải Header. + [ ] Xây dựng Dropdown Menu khi click Avatar: Bệnh nhân có mục chỉnh sửa Hồ sơ sức khỏe (PHR) và Lịch sử khám; các role khác có lối tắt nhanh. + [ ] Tích hợp nút Đăng xuất (Logout) chuẩn trên cả 4 vai trò. | Chưa bắt đầu
| Card 4.11 | [Reception] Hoàn thiện Điều hướng 2 chiều cho Bảng gọi số sảnh chờ Smart TV | 🔵 Role: Frontend | 1 Người | Lê Việt Cường | 2026-10-01 12:00 | + [ ] Thêm nút mở Bảng gọi số sảnh chờ (Smart TV) tại quầy làm việc của Lễ tân. + [ ] Bổ sung nút quay lại quầy lễ tân trên popup Sẵn sàng hiển thị bảng gọi số. + [ ] Bổ sung nút/icon Thoát chế độ trình chiếu trên thanh tiêu đề bảng gọi số. | Chưa bắt đầu
| Card 4.12 | [Fullstack] Bổ sung Tính năng Upload Avatar và Kênh thông báo Web Push theo SRS | 🟣 Role: Fullstack | 1 Người | Lê Việt Cường | 2026-10-01 17:00 | + [ ] Thêm cột avatar_url vào bảng users & doctors; tạo API upload ảnh chân dung (Multer). + [ ] Thêm UI upload ảnh tại trang Hồ sơ bệnh nhân (/patient/profile) và form thêm bác sĩ của Admin (/admin/staff). + [ ] Hiển thị avatar thật của từng bác sĩ trên doctor-search và booking-stepper. + [ ] Tích hợp Web Push API (Service Worker frontend + web-push / VAPID keys backend) hoàn thiện đủ 3 kênh thông báo (Email, SMS, Web Push) theo SRS-PAT-05. | Chưa bắt đầu