## Summary
BÁO CÁO TỔNG KẾT NGHIỆM THU HỆ THỐNG — CARD 4.5 FINAL ACCEPTANCE SUMMARY
Nhóm thông tin (Category) | Hạng mục / Chỉ số (Metric) | Chi tiết kỹ thuật / Giá trị thực tế (Details / Value) | Kết quả / Trạng thái (Status)
1. THÔNG TIN CHUNG (PROJECT METADATA) | Dự án (Project) | Hệ thống Quản lý & Đặt lịch Khám chữa bệnh (E-Healthcare Portal) | Official Final Deliverable
1. THÔNG TIN CHUNG (PROJECT METADATA) | Phân hệ / Giai đoạn (Card) | 4.5 – QA/QC System Acceptance | System Acceptance Completed
1. THÔNG TIN CHUNG (PROJECT METADATA) | Người phụ trách (Owner) | Nguyễn Văn Tùng | Lead QA/QC Engineer
1. THÔNG TIN CHUNG (PROJECT METADATA) | Git Branch | feature/fix-phr-005-doctor-access | Verified clean workspace
1. THÔNG TIN CHUNG (PROJECT METADATA) | Tiêu chuẩn nghiệm thu | Zero-Tolerance QA Evidence Standard | 100% Runtime Execution Evidence
1. THÔNG TIN CHUNG (PROJECT METADATA) | Kết luận nghiệm thu tổng thể | SYSTEM ACCEPTED (CHẤP THUẬN NGHIỆM THU TOÀN DIỆN) | READY FOR RELEASE REVIEW
2. KẾT QUẢ TEST MATRIX (38 BASELINE TEST CASES) | Tổng số Test Cases (Total) | 38 | Card 1.5 Baseline Specs
2. KẾT QUẢ TEST MATRIX (38 BASELINE TEST CASES) | Độ ưu tiên P0 (Priority 0) | 29 / 29 PASS (100.0%) | PASS
2. KẾT QUẢ TEST MATRIX (38 BASELINE TEST CASES) | Độ ưu tiên P1 (Priority 1) | 9 / 9 PASS (100.0%) | PASS
2. KẾT QUẢ TEST MATRIX (38 BASELINE TEST CASES) | Phân hệ Xác thực & Phân quyền (AUTH) | 18 / 18 PASS (100.0%) | TC-AUTH-001 .. TC-AUTH-018 PASS
2. KẾT QUẢ TEST MATRIX (38 BASELINE TEST CASES) | Phân hệ Hồ sơ Sức khỏe (PHR) | 5 / 5 PASS (100.0%) | TC-PHR-001 .. TC-PHR-005 PASS
2. KẾT QUẢ TEST MATRIX (38 BASELINE TEST CASES) | Phân hệ Bệnh nhân & Đặt khám (PAT) | 15 / 15 PASS (100.0%) | TC-PAT-001 .. TC-PAT-014, TC-PAT-016 PASS
2. KẾT QUẢ TEST MATRIX (38 BASELINE TEST CASES) | Thành công (PASS) | 38 (100.0%) | PASS
2. KẾT QUẢ TEST MATRIX (38 BASELINE TEST CASES) | Thất bại (FAIL) | 0 (0.0%) | NONE
2. KẾT QUẢ TEST MATRIX (38 BASELINE TEST CASES) | Bị chặn (BLOCKED) | 0 (0.0%) | NONE
2. KẾT QUẢ TEST MATRIX (38 BASELINE TEST CASES) | Chưa thực thi (NOT EXECUTED) | 0 (0.0%) | NONE
2. KẾT QUẢ TEST MATRIX (38 BASELINE TEST CASES) | Lỗi còn tồn đọng (Outstanding Defects) | 0 defect | All defects resolved
3. QUẢN LÝ KHẮC PHỤC DEFECT & RETEST | Defect ID | DEFECT-PHR-005-DOCTOR-ACCESS | Liên quan TC-PHR-005
3. QUẢN LÝ KHẮC PHỤC DEFECT & RETEST | Kết quả ban đầu (Initial Result) | FAIL (Wave 3 RTM Verification) | Đã ghi nhận trong defect report
3. QUẢN LÝ KHẮC PHỤC DEFECT & RETEST | Nguyên nhân gốc (Root Cause) | ConsultationPage gọi getMyPhr() (lấy PHR của chính bác sĩ) thay vì PHR của bệnh nhân trong ca khám. | Kiến trúc thiếu appointment-context PHR API
3. QUẢN LÝ KHẮC PHỤC DEFECT & RETEST | Giải pháp khắc phục (Fix) | Thêm endpoint GET /api/v1/clinical/appointments/:appointmentId/patient-phr trong ClinicalService & Controller. | Bổ sung RBAC & logic ủy quyền
3. QUẢN LÝ KHẮC PHỤC DEFECT & RETEST | Quy tắc phân quyền (Authorization Rule) | Chỉ DOCTOR phụ trách trực tiếp ca khám mới được truy cập; patientId truy xuất từ ca khám, không nhận từ client. | Tuân thủ nghiêm ngặt SRS Mục 5.4
3. QUẢN LÝ KHẮC PHỤC DEFECT & RETEST | Kết quả Retest cuối cùng (Final Retest) | E2E Runtime PASS trên Chrome Headless CDP + Real PostgreSQL (e2e-phr-005-runner.ts). | Trạng thái: FIXED & VERIFIED
3. QUẢN LÝ KHẮC PHỤC DEFECT & RETEST | Bằng chứng E2E Retest (Evidence) | docs/card-4.5-phr-005-e2e-retest-report.md (kèm 2 ảnh chụp màn hình e2e) | VERIFIED
4. KẾT QUẢ BẢO MẬT & OWASP AUDIT | Tiêu chuẩn bảo mật | OWASP Top 10 Breakdown minh bạch, không claim 10/10 PASS. | Phân loại 3 mức độ
4. KẾT QUẢ BẢO MẬT & OWASP AUDIT | Runtime Executed / PASS | A01: Broken Access Control, A03: Injection, A04: Insecure Design, A07: Identification & Authentication Failures. | Đạt 100% kiểm thử bảo mật tự động
4. KẾT QUẢ BẢO MẬT & OWASP AUDIT | Partial Coverage | A02: Cryptographic Failures, A05: Security Misconfiguration, A08: Software & Data Integrity Failures. | Cần thiết lập thêm HTTPS/TLS & CSP trên Nginx
4. KẾT QUẢ BẢO MẬT & OWASP AUDIT | Static Review Only | A06: Vulnerable Components, A09: Security Logging & Monitoring, A10: Server-Side Request Forgery (SSRF). | Rà soát tĩnh mã nguồn & npm audit
4. KẾT QUẢ BẢO MẬT & OWASP AUDIT | Cơ chế chống CSRF (CSRF Defense) | State-changing business APIs require Bearer-token authentication; refresh cookie uses SameSite=Strict; tested cookie-only state-changing request was rejected with 401 Unauthorized. | Bảo vệ bằng Bearer Token + Strict Cookie
5. HIỆU NĂNG & SLA (PERFORMANCE & CONCURRENCY) | Doctor Search Latency SLA (TC-PAT-006) | k6 benchmark: 20 VUs, 600 requests, p95 = 4.33ms (SLA yêu cầu < 1.0s, error rate = 0.00%). | PASS
5. HIỆU NĂNG & SLA (PERFORMANCE & CONCURRENCY) | Slot Reservation Latency SLA | k6 benchmark: 20 VUs, 600 requests trên 600 slots độc lập, p95 = 56.44ms (SLA yêu cầu < 300ms, error rate = 0.00%). | PASS
5. HIỆU NĂNG & SLA (PERFORMANCE & CONCURRENCY) | Tính đúng đắn tranh chấp Slot (TC-PAT-012) | server/test/booking-slot-lock.spec.ts: 20 requests đồng thời trên CÙNG 1 SLOT DUY NHẤT -> 1 win (201 Created), 19 conflict (409). | PASS (Distributed Lock Correctness; không đánh đồng là load test 100 CCU)
6. KIỂM THỬ TƯƠNG THÍCH (COMPATIBILITY RESULTS) | Môi trường kiểm thử | Google Chrome Headless CDP (client/scripts/compatibility-qa.mjs). | 12 / 12 Scenarios PASS
6. KIỂM THỬ TƯƠNG THÍCH (COMPATIBILITY RESULTS) | Desktop (1366 × 768) | 4 / 4 flows PASS (Auth, Doctor Search, Booking Stepper, Clinical Consultation). | PASS
6. KIỂM THỬ TƯƠNG THÍCH (COMPATIBILITY RESULTS) | Tablet (768 × 1024) | 4 / 4 flows PASS (Grid co giãn 2 cột, bảng dữ liệu responsive). | PASS
6. KIỂM THỬ TƯƠNG THÍCH (COMPATIBILITY RESULTS) | Mobile (360 × 800) | 4 / 4 flows PASS (Responsive layout validated; no horizontal overflow based on scrollWidth <= clientWidth). | PASS (Không claim WCAG 44px vì script không đo)
7. HỒI QUY TOÀN BỘ HỆ THỐNG (FINAL REGRESSION) | Backend Unit & Core Suites | 59 suites, 519 tests PASS (Exit code: 0). | PASS
7. HỒI QUY TOÀN BỘ HỆ THỐNG (FINAL REGRESSION) | Backend Card 4.5 Integration Suites | 4 suites, 32 tests PASS (Exit code: 0). | PASS
7. HỒI QUY TOÀN BỘ HỆ THỐNG (FINAL REGRESSION) | Frontend Karma Test Suites | 269 tests PASS (Exit code: 0). | PASS
7. HỒI QUY TOÀN BỘ HỆ THỐNG (FINAL REGRESSION) | Frontend Angular Production Build | ng build thành công không có lỗi (Exit code: 0). | PASS
7. HỒI QUY TOÀN BỘ HỆ THỐNG (FINAL REGRESSION) | Backend TypeScript Production Build | tsc thành công không có lỗi (Exit code: 0). | PASS

## Test Matrix
Test Case ID | Requirement | Test Type | Priority | Test Scenario | Precondition / Test Data | Expected Result | Execution Status | Defect / Issue ID | Evidence / Log Reference
TC-AUTH-001 | SRS-AUTH-01 | Functional | P0 | Đăng ký với Email/SĐT hợp lệ và mật khẩu đạt yêu cầu | Tạo tài khoản mới với Email/SĐT chưa tồn tại; mật khẩu >=8 ký tự gồm hoa, thường, số, ký tự đặc biệt; nhập họ tên, giới tính, ngày sinh. | OTP 6 số được gửi; sau OTP đúng tài khoản ACTIVE, ROLE_PATIENT và PHR rỗng được tạo. | PASS |  | server/test/auth-registration.spec.ts
TC-AUTH-002 | SRS-AUTH-01 | Functional | P1 | Mật khẩu dưới 8 ký tự | Nhập mật khẩu <8 ký tự. | Validation từ chối đăng ký. | PASS |  | server/test/register-validation.spec.ts
TC-AUTH-003 | SRS-AUTH-01 | Functional | P1 | Mật khẩu thiếu chữ hoa/chữ thường/số/ký tự đặc biệt | Lần lượt bỏ từng nhóm ký tự bắt buộc. | Validation từ chối mật khẩu không đạt rule. | PASS |  | server/test/register-validation.spec.ts
TC-AUTH-004 | SRS-AUTH-01 | Functional | P0 | Email/SĐT đã tồn tại | Đăng ký bằng Email/SĐT đã có trong hệ thống. | Hiển thị thông báo tài khoản đã được đăng ký; không tạo tài khoản mới. | PASS |  | server/test/auth-registration.spec.ts
TC-AUTH-005 | SRS-AUTH-01 | Functional | P0 | OTP đúng trong thời hạn 3 phút | Đăng ký hợp lệ; nhập OTP đúng trước khi hết 3 phút. | OTP được chấp nhận và tài khoản được kích hoạt. | PASS |  | server/test/auth-registration.spec.ts
TC-AUTH-006 | SRS-AUTH-01 | Functional | P0 | OTP hết hạn | Đăng ký hợp lệ; chờ quá 3 phút rồi nhập OTP cũ. | OTP bị từ chối; không kích hoạt tài khoản. | PASS |  | server/test/auth-registration.spec.ts
TC-AUTH-007 | SRS-AUTH-01 | Functional | P0 | OTP sai quá 5 lần | Nhập sai OTP 6 lần trong cùng phiên OTP. | Phiên OTP bị vô hiệu hóa; yêu cầu chờ 15 phút trước khi yêu cầu mã mới. | PASS |  | server/test/auth-registration.spec.ts
TC-AUTH-008 | SRS-AUTH-01 | Functional | P1 | Tài khoản sau đăng ký có đúng role mặc định | Đăng ký và xác thực OTP thành công. | Tài khoản có ROLE_PATIENT. | PASS |  | server/test/auth-registration.spec.ts
TC-AUTH-009 | SRS-AUTH-01 | Functional | P1 | PHR được tạo tự động | Đăng ký bệnh nhân thành công. | Có bản ghi PHR rỗng liên kết với tài khoản. | PASS |  | server/test/auth-registration.spec.ts
TC-AUTH-010 | SRS-AUTH-02 | Functional | P0 | Đăng nhập bằng Email/SĐT + mật khẩu đúng | Dùng tài khoản ACTIVE và thông tin xác thực đúng. | Đăng nhập thành công; cấp Access Token và Refresh Token. | PASS |  | server/test/auth-session.spec.ts
TC-AUTH-011 | SRS-AUTH-02 | Functional | P0 | Đăng nhập sai mật khẩu | Dùng mật khẩu không đúng. | Đăng nhập thất bại và không cấp phiên hợp lệ. | PASS |  | server/test/auth-session.spec.ts
TC-AUTH-012 | SRS-AUTH-02 | Security | P0 | Khóa tài khoản sau hơn 5 lần đăng nhập sai liên tiếp | Thực hiện sai mật khẩu liên tiếp quá 5 lần. | Tài khoản bị khóa tạm thời 30 phút. | PASS |  | server/test/auth-session.spec.ts
TC-AUTH-013 | SRS-AUTH-02 | Functional | P1 | Đăng nhập Google OAuth2 thành công | Chọn Đăng nhập với Google và hoàn tất Google Authentication. | Hệ thống nhận OpenID Token; đăng nhập thành công; nếu chưa có tài khoản thì tự tạo tài khoản. | PASS |  | server/test/google-auth.spec.ts
TC-AUTH-014 | SRS-AUTH-02 | Security | P0 | Access Token có thời hạn tối đa 15 phút | Đăng nhập thành công; kiểm tra token/expiration. | Access Token có thời hạn tối đa 15 phút và chứa userId, role, permissions. | PASS |  | server/test/auth-session.spec.ts
TC-AUTH-015 | SRS-AUTH-02 | Security | P0 | Refresh Token được lưu bằng cookie an toàn | Đăng nhập thành công; kiểm tra cookie. | Refresh Token có thời hạn 7 ngày và cookie HttpOnly + Secure. | PASS |  | server/test/security-audit.integration.ts
TC-AUTH-016 | SRS-AUTH-02 | Security | P0 | RBAC với 4 role | Dùng token của Patient/Doctor/Receptionist/Admin truy cập resource theo quyền. | Chỉ role được phép mới truy cập; role không có quyền bị từ chối. | PASS |  | server/test/auth-session.spec.ts
TC-PHR-001 | SRS-AUTH-03 | Functional | P0 | Cập nhật thông tin nhân khẩu học | Bệnh nhân cập nhật họ tên, CCCD/CMND, giới tính, ngày sinh, địa chỉ, BHYT. | Thông tin được lưu và hiển thị lại chính xác. | PASS |  | server/test/phr.integration.ts
TC-PHR-002 | SRS-AUTH-03 | Functional | P0 | Cập nhật nhóm máu | Chọn một giá trị nhóm máu được SRS hỗ trợ. | Giá trị được lưu và hiển thị đúng. | PASS |  | server/test/phr.integration.ts
TC-PHR-003 | SRS-AUTH-03 | Functional | P0 | Cập nhật dị ứng thuốc | Khai báo dị ứng thuốc. | Thông tin dị ứng được lưu và hiển thị đúng. | PASS |  | server/test/phr.integration.ts
TC-PHR-004 | SRS-AUTH-03 | Functional | P1 | Cập nhật bệnh mạn tính và tiền sử phẫu thuật | Khai báo bệnh mạn tính/tiền sử phẫu thuật. | Dữ liệu được lưu thành công. | PASS |  | server/test/phr.integration.ts
TC-PHR-005 | SRS-AUTH-03 | Functional | P0 | PHR được cập nhật hiển thị cho bác sĩ khi bắt đầu ca khám | Bệnh nhân đã có dữ liệu PHR; mở tiếp nhận ca khám tương ứng. | Thông tin PHR tự động hiển thị ở màn hình tiếp nhận của bác sĩ. | PASS | DEFECT-PHR-005-DOCTOR-ACCESS (FIXED & VERIFIED) | docs/card-4.5-phr-005-e2e-retest-report.md
TC-PAT-001 | SRS-PAT-01 | Functional | P0 | Tìm kiếm theo tên bác sĩ | Nhập tên bác sĩ hợp lệ. | Danh sách trả về các bác sĩ phù hợp. | PASS |  | server/test/doctor-search-filters.integration.ts
TC-PAT-002 | SRS-PAT-01 | Functional | P1 | Tìm kiếm theo học vị | Nhập học vị GS/PGS/TS/BSCKII. | Danh sách được lọc theo từ khóa phù hợp. | PASS |  | server/test/doctor-search-filters.integration.ts
TC-PAT-003 | SRS-PAT-01 | Functional | P0 | Lọc theo chuyên khoa | Chọn một chuyên khoa. | Chỉ hiển thị bác sĩ thuộc chuyên khoa được chọn. | PASS |  | server/test/doctor-search-filters.integration.ts
TC-PAT-004 | SRS-PAT-01 | Functional | P0 | Lọc theo ngày khám và khung giá | Chọn ngày khám + một khoảng giá. | Kết quả thỏa đồng thời các điều kiện lọc. | PASS |  | server/test/doctor-search-filters.integration.ts
TC-PAT-005 | SRS-PAT-01 | Functional | P1 | Lọc đánh giá từ 4 sao | Chọn filter từ 4 sao trở lên. | Chỉ hiển thị bác sĩ có rating đáp ứng điều kiện. | PASS |  | server/test/doctor-search-filters.integration.ts
TC-PAT-006 | SRS-PAT-01 | Performance | P0 | Thời gian tìm kiếm/lọc bác sĩ | Thực hiện request tìm kiếm/lọc dưới tải kiểm thử phù hợp. | p95 thời gian phản hồi < 1.0 giây theo NFR-PERF-01. | PASS |  | tests-load/k6-doctor-search-perf.js
TC-PAT-007 | SRS-PAT-02 | Functional | P0 | Hiển thị trạng thái Slot | Mở lịch bác sĩ có slot AVAILABLE/HOLDING/BOOKED. | Slot được hiển thị đúng trạng thái theo SRS. | PASS |  | client/src/app/features/patient/pages/booking-stepper/booking-stepper.page.spec.ts
TC-PAT-008 | SRS-PAT-02 | Functional | P0 | Giữ một Slot còn trống | Bệnh nhân chọn một slot AVAILABLE. | API reserve-slot tạo lock Redis TTL 10 phút; slot chuyển HOLDING. | PASS |  | server/test/booking-slot-lock.spec.ts
TC-PAT-009 | SRS-PAT-02 | Functional | P0 | Countdown 10 phút | Sau khi giữ slot, quan sát đồng hồ. | Countdown hiển thị từ 10:00 và reset form khi hết thời gian. | PASS |  | client/src/app/features/patient/pages/booking-stepper/booking-stepper.page.spec.ts
TC-PAT-010 | SRS-PAT-02 | Functional | P0 | Điền thông tin khám ở bước 3 | Nhập họ tên/năm sinh/SĐT/lý do khám; tùy chọn upload kết quả cũ. | Thông tin được chấp nhận và giữ cho bước xác nhận. | PASS |  | client/src/app/features/patient/pages/booking-stepper/booking-stepper.page.spec.ts
TC-PAT-011 | SRS-PAT-02 | Functional | P0 | Trả sau tại phòng khám | Giữ slot; chọn thanh toán sau. | Appointment chuyển CONFIRMED; lock Redis được nhả; slot BOOKED. | PASS |  | server/test/booking-slot-lock.spec.ts
TC-PAT-012 | SRS-PAT-02 | Functional | P0 | Tranh chấp cùng một Slot | Hai request đồng thời cùng reserve một slot. | Một request giữ lock; request còn lại nhận HTTP 409 Conflict và thông báo slot vừa được chọn. | PASS |  | server/test/booking-slot-lock.spec.ts
TC-PAT-013 | SRS-PAT-02 | Functional | P0 | Slot tự mở lại sau TTL | Giữ slot nhưng không hoàn tất thanh toán trong 10 phút. | Redis key hết hạn và slot AVAILABLE trở lại. | PASS |  | server/test/booking-slot-lock.spec.ts
TC-PAT-014 | SRS-PAT-02 | UI/UX | P1 | Quy trình đặt lịch đủ 4 bước | Đi từ chọn slot → thông tin khám → phương thức thanh toán/xác nhận theo luồng SRS. | Người dùng hoàn thành đúng quy trình 4 bước, không bỏ qua bước bắt buộc. | PASS |  | client/src/app/features/patient/pages/booking-stepper/booking-stepper.page.spec.ts
TC-AUTH-017 | SRS-AUTH-01 & NFR-SEC-03 | Security | P0 | Giới hạn gửi lại OTP tối đa 3 lần trong 10 phút | Tạo phiên OTP hợp lệ; thực hiện Resend OTP lần 1, 2 và 3 trong cùng khoảng 10 phút, sau đó yêu cầu Resend OTP lần 4. | Ba lần Resend OTP đầu được chấp nhận; lần thứ 4 bị chặn và không gửi thêm OTP trong thời gian rate limit. | PASS |  | server/test/auth-session.spec.ts
TC-AUTH-018 | SRS-AUTH-02 & NFR-SEC-02 | Security | P0 | Đăng xuất và thu hồi Access Token | Đăng nhập thành công; lưu Access Token và Refresh Cookie; thực hiện Logout. | Logout thành công; Access Token bị thu hồi/blacklist và không thể dùng để truy cập resource; Refresh Cookie được xóa sạch. | PASS |  | server/test/auth-session.spec.ts
TC-PAT-016 | SRS-PAT-02 | Functional | P0 | Hủy giữ chỗ chủ động | Bệnh nhân giữ một slot AVAILABLE; Redis lock có TTL 10 phút; bấm Hủy/Quay lại trước khi hết TTL. | Redis lock được nhả ngay lập tức; slot trở lại AVAILABLE mà không cần chờ hết 10 phút. | PASS |  | server/test/booking-slot-lock.spec.ts

## RTM
URD Requirement | SRS Requirement | Verification Method | Covered Test Cases | Status | Evidence / Verification Reference
UR-AUTH-01 | SRS-AUTH-01 / SRS-AUTH-02 | Functional + Security | TC-AUTH-001, TC-AUTH-002, TC-AUTH-003, TC-AUTH-004, TC-AUTH-005, TC-AUTH-006, TC-AUTH-007, TC-AUTH-008, TC-AUTH-009, TC-AUTH-010, TC-AUTH-011, TC-AUTH-012, TC-AUTH-013, TC-AUTH-014, TC-AUTH-015, TC-AUTH-016, TC-AUTH-017, TC-AUTH-018 | PASS | server/test/auth-registration.spec.ts; server/test/auth-session.spec.ts; server/test/register-validation.spec.ts; server/test/google-auth.spec.ts; docs/card-4.5-test-summary-report.md
UR-AUTH-02 | SRS-AUTH-02 | Security / RBAC | TC-AUTH-012, TC-AUTH-016, TC-AUTH-018 | PASS | server/test/auth-session.spec.ts; server/test/security-audit.integration.ts; docs/card-4.5-test-summary-report.md
UR-AUTH-03 | SRS-AUTH-03 | Functional | TC-PHR-001, TC-PHR-002, TC-PHR-003, TC-PHR-004, TC-PHR-005 | PASS | server/test/phr.integration.ts; server/test/e2e-phr-005-runner.ts; docs/card-4.5-phr-005-e2e-retest-report.md
UR-PAT-01 | SRS-PAT-01 | Functional + Performance | TC-PAT-001, TC-PAT-002, TC-PAT-003, TC-PAT-004, TC-PAT-005, TC-PAT-006 | PASS | server/test/doctor-search-filters.integration.ts; tests-load/k6-doctor-search-perf.js; docs/card-4.5-test-summary-report.md
UR-PAT-02 | SRS-PAT-02 | Functional + UI/UX | TC-PAT-007, TC-PAT-008, TC-PAT-009, TC-PAT-010, TC-PAT-011, TC-PAT-012, TC-PAT-013, TC-PAT-014, TC-PAT-016 | PASS | client/src/app/features/patient/pages/booking-stepper/booking-stepper.page.spec.ts; server/test/booking-slot-lock.spec.ts; tests-load/k6-slot-lock-perf.js; docs/card-4.5-test-summary-report.md